## 20.3
|  |  | 1. Chưa thực hiện | Not Yet Started
|  |  | 2. Đang thực hiện | In Progress
|  |  | 3. Đã xong | Done
1. Issues
C | Issue description | Time | Proposed solution |  | Actual solution | Status | Note
1
2
3
4
2. Today tasks
No | Task name | Planned end date | Actual end date | Status | Note
1 | [Coding Angular + all] - 6.4.1.2. Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản | 2023-04-26 | N/A | In Progress
2 | [Coding Angular + all] -6.4.1.3. Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | 2023-04-26 | N/A | In Progress
3 | [Review code (Sonarqube)]- 6.4.1.2. Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản | 04/28/2023 | 04/28/2023 | Done
4 | [Review code (Sonarqube)]-6.4.1.3. Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | 04/28/2023 | 04/28/2023 | Done
5
6
3. Next day tasks
No | Task name | Planned end date | Note
1 | [Update Blackbox TC] - 6.4.1.2. Người dùng - Quản lý đặt vé của tài khoản | 05/05/2023
2 | [Update Blackbox TC] -6.4.1.3. Người dùng – Xem lịch sử cộng điểm/sử dụng điểm | 05/05/2023
3
4